## Schedule
| No. | Deskripsi Tugas / Task | Waktu Kerja (Hari) | Mulai | Selesai
| 1 | Analisis dan Desain Sistem | 15 | 2023-09-27 | 2023-10-11
1 | 1.1 | Menganalisis sistem toko dengan melakukan wawancara kepada owner | 1 | 2023-09-27 | 2023-09-27
2 | 1.2 | Membuat proposal perencanaan | 1 | 2023-09-28 | 2023-09-28
3 | 1.3 | Membuat UML | 3 | 2023-09-29 | 2023-10-01
4 | 1.4 | Membuat kamus data | 1 | 2023-10-02 | 2023-10-02
5 | 1.5 | Menganalisis Data | 2 | 2023-10-03 | 2023-10-04
6 | 1.6 | Dokumentasi analisis & desain sistem | 7 | 2023-10-05 | 2023-10-11
| 2 | Desain aplikasi | 30 | 2023-10-13 | 2023-11-11
7 | 2.1 | Membuat desain menu + form entry | 7 | 2023-10-13 | 2023-10-19
8 | 2.2 | Membuat desain tampilan user | 10 | 2023-10-20 | 2023-10-30
9 | 2.3 | Membuat desain tampilan admin | 10 | 2023-10-31 | 2023-11-09
10 | 2.4 | Dokumentasi sistem aplikasi | 3 | 2023-11-09 | 2023-11-11
| 3 | Programing | 32 | 2023-11-14 | 2023-12-15
11 | 3.1 | Programing (back end & front end) | 30 | 2023-11-14 | 2023-12-13
12 | 3.2 | Dokumentasi program (fornt & back end) | 2 | 2023-12-14 | 2023-12-15
| 4 | Testing program | 2 | 2023-12-16 | 2023-12-17
13 | 4.1 | Melakukan test dan membuat catatan list perbaikan terhadap program | 1 | 2023-12-16 | 2023-12-16
14 | 4.2 | Dokumentasi testing program | 1 | 2023-12-17 | 2023-12-17
| 5 | Instalasi Program | 2 | 2023-12-19 | 2023-12-20
15 | 5.1 | Hosting website | 2 | 2023-12-19 | 2023-12-20
| 6 | Training User | 2 | 2023-12-23 | 2023-12-23
16 | 6.1 | Melakukan Pelatihan Ke User | 2 | 2023-12-23 | 2023-12-23
| 7 | Maintenance | 5 | 2023-12-26 | 2023-12-30
17 | 7.1 | Pemeliharaan dan perbaikan sistem | 5 | 2023-12-26 | 2013-12-30
| 8 | Administrasi | 5 | 2024-01-01 | 2024-01-05
18 | 8.1 | Melakukan administrasi & mendokumentasikan | 5 | 2024-01-01 | 2024-01-05

## Grafik_Gantt
No | Hari | No | Kegiatan | September |  |  |  | Oktober | [30 empty] | November | [29 empty] | Desember | [30 empty] | Januari
1 | 1 | 1.1 | Menganalisis sistem toko dengan melakukan wawancara kepada owner
2 | 1 | 1.2 | Membuat proposal perencanaan
3 | 3 | 1.3 | Membuat UML
4 | 1 | 1.4 | Membuat kamus data
5 | 2 | 1.5 | Menganalisis Data
6 | 7 | 1.6 | Dokumentasi analisis & desain sistem
7 | 7 | 2.1 | Membuat desain menu + form entry
8 | 10 | 2.2 | Membuat desain tampilan user
9 | 10 | 2.3 | Membuat desain tampilan admin
10 | 3 | 2.4 | Dokumentasi sistem aplikasi
11 | 30 | 3.1 | Programing (back end & front end)
12 | 2 | 3.2 | Dokumentasi program (fornt & back end)
13 | 1 | 4.1 | Melakukan test dan membuat catatan list perbaikan terhadap program
14 | 1 | 4.2 | Dokumentasi testing program
15 | 2 | 5.1 | Hosting website
16 | 2 | 6.1 | Melakukan Pelatihan Ke User
17 | 5 | 7.1 | Pemeliharaan dan perbaikan sistem
18 | 5 | 8.1 | Melakukan administrasi & mendokumentasikan
|  |  |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[5 empty] | Ket: |  |  |  |  | Kegiatan yang diselesaikan
Kegiatan yang sebagian telah diselesaikan
Kegiatan yang belum diselesaikan

## Coba1
Kegiatan
Melakukan Wawancara
Menganalisis Aliran Data
Memperkenalkan Prototype
Menampilkan Biaya
Mempersiapkan Proposal
Menyajikan Proposal
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Ket: |  |  |  |  | Kegiatan yang diselesaikan
Kegiatan yang sebagian telah diselesaikan
Kegiatan yang belum diselesaikan

## Coba2
Kegiatan
Analisis Sistem
Desain Sistem
Desain Aplikasi
Programming
Testing Program
Instalasi
Training User
Maintenance
Administrasi
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Ket: |  |  |  |  | Kegiatan yang diselesaikan
Kegiatan yang sebagian telah diselesaikan
Kegiatan yang belum diselesaikan

## Coba3
KEGIATAN | GATAUUUUUUUU GIMANA PUYEENGGGGGG
Menganalisis sistem toko dengan melakukan wawancara owner
Membuat proposal perencanaan
Menganalisis data
Dokumentasi analisis Sistem
Membuat UML
Membuat Kamus Data
Dokumentasi Desain Sistem
Membuat desain menu + form entry
Membuat desain tampilan user
Membuat desain tampilan admin
Dokumentasi sistem aplikasi
Programing (back end & front end)
Dokumentasi program (fornt & back end)
Melakukan test dan membuat catatan list perbaikan terhadap program
Dokumentasi testing program
Hosting website
Melakukan Pelatihan Ke User
Pembuatan User Manual
Pemeliharaan dan perbaikan sistem
Melakukan administrasi & mendokumentasikan

## Coba4
Kegiatan
Menganalisis sistem toko dengan melakukan wawancara kepada owner
Membuat proposal perencanaan
Membuat UML
Membuat kamus data
Menganalisis Data
Dokumentasi analisis & desain sistem
Membuat desain menu + form entry
Membuat desain tampilan user
Membuat desain tampilan admin
Dokumentasi sistem aplikasi
Programing (back end & front end)
Dokumentasi program (fornt & back end)
Melakukan test dan membuat catatan list perbaikan terhadap program
Dokumentasi testing program
Hosting website
Melakukan Pelatihan Ke User
Pemeliharaan dan perbaikan sistem
Melakukan administrasi & mendokumentasikan
| Ket: | Kegiatan yang diselesaikan
Kegiatan yang sebagian telah diselesaikan
Kegiatan yang belum diselesaikan

## Coba5
Kegiatan
1 hari | Menganalisis sistem toko dengan melakukan wawancara kepada owner
1 hari | Membuat proposal perencanaan
3 hari | Membuat UML
1 hari | Membuat kamus data
2 hari | Menganalisis Data
7 hari | Dokumentasi analisis & desain sistem
7 hari | Membuat desain menu + form entry
11 hari | Membuat desain tampilan user
10 hari | Membuat desain tampilan admin
3 hari | Dokumentasi sistem aplikasi
30 hari | Programing (back end & front end)
2 hari | Dokumentasi program (fornt & back end)
1 hari | Melakukan test dan membuat catatan list perbaikan terhadap program
1 hari | Dokumentasi testing program
2 hari | Hosting website
2 hari | Melakukan Pelatihan Ke User
5 hari | Pemeliharaan dan perbaikan sistem
5 hari | Melakukan administrasi & mendokumentasikan
|  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12