## GanttChart
COUNTER TRIU CELL
Anggota Kelompok
Ardi Wirayudha Dicky Dwi Hermawan Gilang Afrian Maulana Muhammad Cordova Muhammad Hanif Herdianto A. Muhammad Syauqi H.
No | Deskripsi Tugas / Pekerjaan (Task) | Hari | Oktober 2023 | [25 empty] | *November 2023 | [29 empty] | Desember 2023 | [30 empty] | Januari 2024
|  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Analisis dan desain sistem | 2
1.1 | Menganalisis Sistem Dari Triu Cell dengan melakukan wawancara kepada pihak yang bersangkutan. | 2 | bar: Oktober 2023 6 to Oktober 2023 7
1.2 | Dokumentasi Analisa & Desain Sistem | 1 | bar: Oktober 2023 7
2 | Desain aplikasi | 9
2.1 | Membuat Statement of Purpose, Event List dan Context Diagram. | 2 | bar: Oktober 2023 26 to Oktober 2023 27
2.2 | Membuat Data Flow Diagram, (DFD) Levelled | 2 | bar: Oktober 2023 28 to Oktober 2023 29
2.3 | Membuat Kamus Data | 2 | bar: Oktober 2023 26 to Oktober 2023 27
2.4 | Membuat Process Spesification | 1 | bar: Oktober 2023 30
2.5 | Membuat Entity Relationship Diagram (ERD) | 1 | bar: Oktober 2023 31
2.6 | Membuat Desain Menu Aplikasi + Form Entri | 2 | bar: *November 2023 1 to *November 2023 2
2.7 | Membuat Desain Report + Form Report. | 2 | bar: *November 2023 1 to *November 2023 2
2.8 | Dokumentasi Desain Aplikasi | 1 | bar: *November 2023 3
3 | Programming | 20
3.1 | Programming (Back End & Front End). | 20 | bar: *November 2023 4 to *November 2023 24
3.2 | Dokumentasi Program (Front End & Back End). | 7 | bar: *November 2023 18 to *November 2023 24
4 | Testing program | 5
4.1 | Melakukan test terhadap program | 5 | bar: *November 2023 25 to *November 2023 29
4.2 | Memberikan catatan list perbaikan | 3 | bar: *November 2023 27 to *November 2023 29
4.3 | Dokumentasi testing program | 2 | bar: *November 2023 28 to *November 2023 29
5 | Instalasi Program | 3
5.1 | Setting infrastruktur dan software pendukung | 3 | bar: *November 2023 30 to Desember 2023 2
5.2 | Instalasi program ke komputer user | 2 | bar: Desember 2023 1 to Desember 2023 2
6 | Training user / sdm | 5
6.1 | Melakukan pelatihan kepada user | 5 | bar: Desember 2023 3 to Desember 2023 7
7 | Dokumentasi | 4
7.1 | Desain Spek Sistem | 1 | bar: Desember 2023 8
7.2 | Dokumentasi SOP | 1 | bar: Desember 2023 9
7.3 | Dokumentasi Administrasi Proyek | 1 | bar: Desember 2023 9
7.4 | User & Admin Manual + Dokumen Program | 2 | bar: Desember 2023 10 to Desember 2023 11
7.5 | Dokumen Manajemen Proyek | 2 | bar: Desember 2023 10 to Desember 2023 11
8 | Maintenance | 5
8.1 | Pemeliharaan & Perbaikan Sistem | 5 | bar: Desember 2023 12 to Desember 2023 16
9 | Administrasi | 12
9.1 | Melakukan Administrasi Proyek & mendokumentasikannya | 12 | bar: Desember 2023 14 to Desember 2023 25
Kegiatan yang telah terlaksana
kegiatan yang belum terlaksana
No | Deskripsi Tugas / Pekerjaan (Task) | Pendahulu | Oktober 2023 6: Durasi
1 | Analisis dan desain sistem | Tidak ada | Oktober 2023 6: 2
1.1 | Menganalisis Sistem Dari Triu Cell dengan melakukan wawancara kepada pihak yang bersangkutan. | 1 | Oktober 2023 6: 2
1.2 | Dokumentasi Analisa & Desain Sistem | 1 | bar: Oktober 2023 6
2 | Desain aplikasi | 1.1 , 1.2 | Oktober 2023 6: 9
2.1 | Membuat Statement of Purpose, Event List dan Context Diagram. | 2 | Oktober 2023 6: 2
2.2 | Membuat Data Flow Diagram, (DFD) Levelled | 2.1 ,2.3 | Oktober 2023 6: 2
2.3 | Membuat Kamus Data | 2 | Oktober 2023 6: 2
2.4 | Membuat Process Spesification | 2.2 | bar: Oktober 2023 6
2.5 | Membuat Entity Relationship Diagram (ERD) | 2.4 | bar: Oktober 2023 6
2.6 | Membuat Desain Menu Aplikasi + Form Entri | 2.5 | Oktober 2023 6: 2
2.7 | Membuat Desain Report + Form Report. | 2.5 | Oktober 2023 6: 2
2.8 | Dokumentasi Desain Aplikasi | 2.6 , 2.7 | bar: Oktober 2023 6
3 | Programming | 2.8 | Oktober 2023 6: 20
3.1 | Programming (Back End & Front End). | 3 | Oktober 2023 6: 20
3.2 | Dokumentasi Program (Front End & Back End). | 3 | Oktober 2023 6: 7
4 | Testing program | 3.1 , 3.2 | Oktober 2023 6: 5
4.1 | Melakukan test terhadap program | 4 | Oktober 2023 6: 5
4.2 | Memberikan catatan list perbaikan | 4 | Oktober 2023 6: 3
4.3 | Dokumentasi testing program | 4 | Oktober 2023 6: 2
5 | Instalasi Program | 4.1, 4.2, 4.3 | Oktober 2023 6: 3
5.1 | Setting infrastruktur dan software pendukung | 5 | Oktober 2023 6: 3
5.2 | Instalasi program ke komputer user | 5 | Oktober 2023 6: 2
6 | Training user / sdm | 5.1 , 5.2 | Oktober 2023 6: 5
6.1 | Melakukan pelatihan kepada user | 6 | Oktober 2023 6: 5
7 | Dokumentasi | 6.1 | Oktober 2023 6: 4
7.1 | Desain Spek Sistem | 7 | bar: Oktober 2023 6
7.2 | Dokumentasi SOP | 7.1 | bar: Oktober 2023 6
7.3 | Dokumentasi Administrasi Proyek | 7.1 | bar: Oktober 2023 6
7.4 | User & Admin Manual + Dokumen Program | 7.2 | Oktober 2023 6: 2
7.5 | Dokumen Manajemen Proyek | 7.3 | Oktober 2023 6: 2
8 | Maintenance | 7.4 , 7.5 | Oktober 2023 6: 5
8.1 | Pemeliharaan & Perbaikan Sistem | 8 | Oktober 2023 6: 5
9 | Administrasi | 8.1 | Oktober 2023 6: 12
9.1 | Melakukan Administrasi Proyek & mendokumentasikannya | 9 | Oktober 2023 6: 12